## Диаграмма
Этап | Старт | Кол-во дней
Изучение требований заказчика | 0 | 2
Составление ТЗ | 2 | 3
Разработка дизайна сайта | 5 | 7
Верстка шаблонов страниц | 12 | 5
Проектирование базы данных | 17 | 6
Прописывание поведения веб-страниц | 23 | 9
Тестирование | 32 | 5
Введение в эксплуатацию, сдача заказчику | 37 | 2
39